## Лист1
Этап/Задача | Сроки реализации | Ответственные лица | Необходимые ресурсы | Контрольные точки | Критерии успешного выполнения
1. Повторный аудит соответствия требованиям законодательства (152-ФЗ, ФСТЭК) | Январь – Март 2025 | Специалист по ИБ, Юрист | Экспертиза по нормативным актам, документация системы защиты | Завершение аудита, актуализация политики безопасности | Подготовлен отчёт об аудите с рекомендациями по доработке
2. Пересмотр политики управления рисками и актуализация объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) | Апрель – Июнь 2025 | Инженер по ИБ, Специалист по критической инфраструктуре | Методические рекомендации, база данных объектов КИИ | Актуализированы перечни систем и объектов КИИ | Утверждённый список КИИ, проведена актуализация политики
3. Внедрение обновлённых мер защиты по результатам аттестации систем | Июль – Сентябрь 2025 | Специалист по ИБ, Администратор систем | Сертифицированные средства защиты, лицензии | Обновление систем, тестирование | Обновлённые меры внедрены и протестированы, отчёт об аттестации принят
4. Внедрение системы мониторинга событий безопасности (SOC) | Октябрь – Декабрь 2025 | Инженер по ИБ, SOC-аналитик | Программное обеспечение SIEM, оборудование | Интеграция SIEM с инфраструктурой, обучение аналитиков | SOC функционирует, генерирует отчёты и инциденты безопасности
5. Обновление и адаптация системы криптографической защиты информации (СКЗИ) | Январь – Март 2026 | Специалист по криптографии, Инженер по ИБ | Обновление сертифицированного ПО СКЗИ | Тестирование работы СКЗИ с новыми сертификатами | СКЗИ обновлена, успешно протестирована, соответствие требованиям подтверждено
6. Актуализация плана реагирования на инциденты и проведение учений | Апрель – Июнь 2026 | Команда по реагированию на инциденты, Специалист по ИБ | Средства симуляции, план реагирования | Проведение симуляции инцидента, анализ эффективности | План реагирования обновлён, учения прошли успешно, выявлены и устранены недочёты
7. Пересмотр политики управления доступом и внедрение новых средств аутентификации | Июль – Сентябрь 2026 | Инженер по ИБ, Администратор систем | Программное обеспечение Identity and Access Management (IAM), оборудование | Интеграция с системами, тестирование | Система управления доступом обновлена, аутентификация усилена
8. Проведение обучения сотрудников по требованиям ИБ (в соответствии с изменениями законодательства) | Октябрь – Декабрь 2026 | HR, Менеджер по обучению, Юрист | Учебные материалы, сертифицированные тренеры | Завершение обучения, проверка знаний | Все сотрудники прошли тесты и подтвердили знания новых правил безопасности